Q27 ¦ مدل هزینه هزینه را از Scope و Effort بسنجیم؛ نه با یک عدد کلِ بدون زنجیره محاسبه.

# خلاصه فصل

نسخه قبلی برآورد ۴۰۰–۸۰۰ میلیون تومان مبنای کافی نداشت و کنار گذاشته می‌شود. مدل درست از Scope شروع می‌کند، هر Component را به Role و Effort می‌شکند، Rate را از benchmark یا هزینه واقعی تیم می‌گیرد و فقط هزینه‌های incremental و causal را جمع می‌کند.

## نتیجه فعلی پروژه خانومی

• Stage A — Fake Door: Design + Front/Experiment + Analytics + Ops محدود.

• Stage B — Concierge/Wizard-of-Oz: عملیات دستی + script + data capture.

• Stage C — Rule-based MVP: Product/Design/Front/Back/Data/QA + instrumentation.

• Stage D — Production Scale: infra، governance، automation و operations؛ فعلاً خارج از MVP commitment.

• Benchmark حقوق بازار فقط Anchor است؛ هزینه واقعی خانومی باید از payroll/loaded cost یا نرخ قراردادی تیم بیاید.

• Total Cost = Σ(Role × Allocation × Duration × Loaded Rate) + Infra/Vendor + Operations + Contingency.

اصلاح مهم :: برآورد قبلی ۴۰۰–۸۰۰ میلیون و Base = ۵۰۰ میلیون به‌دلیل نبود زنجیره Effort × Rate کنار گذاشته شده است. این سند آن اعداد را معتبر نمی‌داند.

## Benchmark حقوق — فقط برای Anchor

| Benchmark ۱۴۰۵ | عدد گزارش‌شده | نحوه استفاده |
| --- | --- | --- |
| Median سطح کارشناس | ۳۵ میلیون تومان/ماه | Anchor عمومی بازار، نه هزینه خانومی |
| Median سطح مدیر | ۶۵ میلیون تومان/ماه | Anchor عمومی بازار |
| تهران — IT/Software/Infrastructure، سطح کارشناس | حدود ۴۵ میلیون تومان «حقوق نرمال» | برای cross-check role rate |
| تهران — R&D/Product/Innovation، سطح کارشناس | حدود ۳۷ میلیون تومان «حقوق نرمال» | برای Product/Data roles |
| تهران — UX، سطح کارشناس | حدود ۳۵ میلیون تومان «حقوق نرمال» | برای Design benchmark |

منبع: گزارش حقوق و دستمزد ایران‌تلنت ۱۴۰۵. این اعداد حقوق دریافتی/بازاری‌اند و معادل Loaded Employer Cost نیستند. برای برآورد نهایی باید هزینه واقعی تیم خانومی یا نرخ پیمانکار جایگزین شود.

# چارچوب کوانتیفیکیشن DECAF

این امتیاز «احتمال آماری موفقیت» نیست. هدف آن سنجش کیفیت شواهد و میزان اتکاپذیری تصمیم فعلی است. معیارها برای همین سؤال انتخاب شده‌اند و با سؤال‌های دیگر لزوماً یکسان نیستند.

## Required Data و وزن اهمیت

| ورودی لازم | وزن | وضعیت | نقش در تصمیم |
| --- | --- | --- | --- |
| Scope/components | 15٪ | داریم | چه چیزی هزینه می‌شود |
| Role map | 15٪ | قابل تعریف | چه کسی لازم است |
| Allocation | 15٪ | نداریم | درصد درگیری |
| Duration/effort | 15٪ | نداریم | person-month/day |
| Actual/benchmark rates | 15٪ | benchmark داریم | قیمت هر effort |
| Infra/vendor | 8٪ | نامعلوم | هزینه خارجی |
| Ops/manual concierge | 7٪ | نامعلوم | MVP human cost |
| Contingency | 5٪ | قابل تعریف | عدم‌قطعیت |
| Loaded-cost rule | 5٪ | نامعلوم | مزایا/سربار causal |

## Have / Missing Classification

| داده/ورودی | وضعیت | طبقه Missing | اثر |
| --- | --- | --- | --- |
| MVP scope | موجود | — | قوی |
| Role list | قابل برآورد | Estimable | با tech/design review |
| Allocation/effort | ناموجود | Critical Unknown | driver اصلی cost |
| Salary market benchmark | موجود | — | فقط Anchor |
| Khanoumi actual loaded rate | ناموجود | Critical Unknown | driver اصلی |
| Infra/API | نامعلوم | Estimable | برای rule-based احتمالاً محدود |
| Shared overhead | ناموجود | Ignorable مگر causal | نباید تخصیص مصنوعی |

## Evidence Triangulation

• Q15–Q17 برای Scope و stage gate.

• گزارش IranTalent 1405 برای benchmark بازار حقوق؛ نه هزینه واقعی خانومی.

• JobVision 1404 می‌تواند cross-check benchmark باشد، ولی actual payroll بر هر دو مقدم است.

کنترل Double Counting :: مشتقات یک Dataset، چند نمودار از یک Survey، یا چند سندی که یک منبع اصلی را تکرار می‌کنند، Evidence مستقل محسوب نمی‌شوند.

## Cap Rules و Penaltyها

• بدون زنجیره Role → Effort → Rate، عدد کل هزینه «فاقد دفاع» است.

• یک عدد نقطه‌ای برای ورودی‌های نامطمئن ممنوع؛ Range/Scenario لازم است.

• Benchmark salary نباید به‌عنوان loaded employer cost خانومی جا زده شود.

• Shared corporate overhead فقط وقتی وارد می‌شود که incremental و causal باشد.

## Sensitivity و VOI

| ورودی | Sensitivity | VOI | دلیل |
| --- | --- | --- | --- |
| Effort/person-month | Very High | Very High | بزرگ‌ترین driver |
| Loaded rate | High | High | هزینه مستقیم |
| Scope stage | Very High | High | Fake Door با production کاملاً متفاوت |
| Infra/vendor | Medium | Medium | در MVP ممکن است کوچک باشد |
| Contingency | Low/Medium | Low | به uncertainty buffer کمک می‌کند |

• بالاترین VOI: engineering/design/data effort estimate و actual loaded rate.

• قبل از هر عدد نهایی، یک ۳۰ دقیقه estimation workshop می‌تواند uncertainty را شدیداً کم کند.

## محاسبه Confidence

| معیار | وزن | امتیاز | سهم وزنی |
| --- | --- | --- | --- |
| Scope Clarity | 20٪ | 90 | 18.0 |
| Role Mapping | 15٪ | 75 | 11.2 |
| Effort Evidence | 20٪ | 25 | 5.0 |
| Rate Evidence | 20٪ | 55 | 11.0 |
| External/Operational Costs | 10٪ | 35 | 3.5 |
| Uncertainty Treatment | 15٪ | 92 | 13.8 |

Confidence نهایی: 58/100 — کلاس C :: فرمول و Scope اکنون علمی و قابل دفاع‌اند، ولی دو driver اصلی یعنی Effort و Actual Loaded Rate هنوز در دسترس نیستند؛ بنابراین عدد هزینه نهایی ساخته نمی‌شود.

## Decision Robustness

اینکه Fake Door ارزان‌تر از Rule-based و Production است Robust است؛ اما اندازه ریالی فاصله بین Stageها بدون effort/rate واقعی Robust نیست.

## Next Evidence Action

اقدام بعدی :: برای Stage A تا C، RACI و person-day estimate از تیم بگیریم؛ سپس actual loaded monthly cost یا نرخ پیمانکار را جایگزین benchmark کنیم و Low/Base/High بسازیم.

# راهنمای تفسیر نمره

| کلاس | بازه | معنا |
| --- | --- | --- |
| A | 80–100 | قابل پذیرش و دفاع؛ عدم‌قطعیت باقی‌مانده معمولاً تصمیم را برنمی‌گرداند. |
| B | 60–79 | قابل استفاده با Caveat؛ چند داده مهم هنوز می‌تواند جزئیات یا شدت تصمیم را تغییر دهد. |
| C | 30–59 | فرضیه/استنتاج؛ برای تصمیم قطعی نیاز به Validation یا داده جدید دارد. |
| D | 0–29 | فاقد ارزش آماری یا معنایی برای تصمیم قطعی. |

## مرز ادعا

Fact = داده مستقیم یا منبع رسمی. Evidence = مشاهده‌ای که یک Claim را پشتیبانی می‌کند. Logical Inference = نتیجه منطقی اما غیرمستقیم. Hypothesis = ادعایی که هنوز باید آزمون شود. در ارائه نهایی این چهار وضعیت نباید با هم مخلوط شوند.

## Source Registry

• پروژه رسمی بوتکمپ همراه اول — ۱۲ گام و ۳۰ سؤال اتمی

• Evidence و Decision Log پروژه خانومی در Confluence

• Survey Current Buyers و Never/Lapsed — convenience samples با محدودیت تعمیم

• VOC cleaned dataset و UX expert review

• گزارش‌های رسمی خانومی و گزارش‌های مدیریتی با تفکیک تعریف و دوره زمانی

• How to Measure Anything — uncertainty / VOI / range thinking

• Escaping the Build Trap — outcome-oriented roadmap و validation before scale

• IranTalent Salary Report 1405 — market salary benchmark؛ نه payroll خانومی